ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РЕШЕНИЕ

| 24 июня 2020 года | № 16/106 - 2 |
| --- | --- |

460513 Оренбургская область, Оренбургский район,  с. Струково, ул.Школьная, д.4 . тел.  39-94-80

Об  утверждении  календарного  плана мероприятий  по  подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого созыва

В соответствии с Законом Оренбургской области от 5 ноября 2009 года № 3209\719-IV-ОЗ « О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», избирательная комиссия муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

РЕШИЛА:

1.Утвердить календарный план мероприятий  по  подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области четвертого  созыва по семимандатному избирательному округу № 1 согласно приложению 1.

2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря  избирательной комиссии муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района Изакову С.А.

3. Решение  вступает в силу со дня  подписания.

Председатель

избирательной комиссии                                                                   Т.Н. Тямкина

Секретарь комиссии                                                                            С.А. Изакова

|  | Приложение № 1 к решению избирательной комиссии муниципального образования Струковский сельсовет Оренбургского района от __.06.2020 № __/__-2 |
| --- | --- |

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Струковский сельсовет четвертого созыва по семимандатному избирательному округу № 1

13 сентября 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назначение выборов |
| 1. | Назначение выборов депутата (ч.ч. 1, 6 ст. 7 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» (далее Закон области о выборах депутатов представительных органов) - не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | 23 июня 2020 г. не ранее 15 июня 2020 года и не позднее 24 июня 2020 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов средствах массовой информации (ч. 6 ст. 7 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | 25 июня 2020 г. Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| Избирательные округа и избирательные участки |
| 3. | Определение и утверждение схемы избирательных округов (осуществляется в соответствии с: ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ст.18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.14 Закона Оренбургской области от 05.11.2009 № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» | Утверждена решением СД МО Струковский сельсовет Оренбургского района от 20.03.2020.года № 152 | Избирательная комиссия муниципального образования Представительный орган муниципального образования |
| 4. | Образование избирательных участков осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 2 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов | Образованы на 5 лет | Глава муниципального образования по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 7 ст. 16 Закона области о выборах депутатов представительных органов: 1) главой местной администрации – не позднее чем за 40 дней до дня голосования. 2) В случаях образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, труднодоступных и отдаленных местностях, на территориях воинских частей территориальной избирательной комиссией - не позднее чем за 20 дней до дня голосования. 3) В случае образования избирательного участка на территории воинской части командиром воинской части - сразу же после его образования, но не позднее чем за день, предшествующий дню голосования) | 1) Не позднее 3 августа 2020 года 2) Не позднее 23 августа 2020 года 3) Не позднее 11 сентября 2020 года | 1) Глава местной администрации муниципального района, городского округа 2) Территориальная избирательная комиссия 3) Командир воинской части |
| Списки избирателей |
| 6. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 7 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов, Положение ЦИК «О Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» – сразу после назначения дня голосования, но не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Сразу после назначения дня голосования, но не позднее 14 июля 2020 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, командир воинской части |
| 7. | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 11 дней до дня голосования, в случае досрочного голосования не позднее чем за 3 дня до дня проведения голосования) | Не позднее 1 сентября 2020 год (при досрочном голосовании не позднее 28 августа 2020) | Участковая избирательная комиссия |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 12 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 12 Закона области о выборах депутатов представительных органов – за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных частями 4 - 6 статьи 10 Закона случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | Не позднее 2 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
| 10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (ч. 15 ст. 10 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| Избирательные объединения |
| 11 | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных и местных отделений политических партий, общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции по Оренбургской области (по запросу избирательной комиссии муниципального образования) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 12. | Самовыдвижение кандидатов (ч. 3 ст. 26, ст. 28 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 26.06.2020 года) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 13. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями (ч. 3. ст. 26, ст. 29 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 26.06.2020 года) | Избирательные объединения, включенные в список избирательных объединений, представляемый, в соответствии с ч. 3 ст. 24 Закона области о выборах депутатов представительных органов |
| 14. | Выдача письменного подтверждения о получении заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов лицу, представившему документы (ч. 5 ст. 27 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия - ИК |
| 15. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении | По решению УИК | Избирательная комиссия |
|  | Доведение их до сведения избирателей (ч. 3 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области |  |
| 16. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (ч. 1 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 32 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Начинается со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, кандидат |
| 17. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты (ч. 1 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Не позднее 29 июля 2020 года до 18.00 часов по местному времени | Кандидаты, иные лица в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28 Закона области |
| 18. | Выдача кандидату или иному лицу документа, подтверждающего прием представленных документов, с указанием даты и времени приема документов (ч. 3 ст. 33 Закона области о выборах депутатов представительных органов – сразу после приема представленных документов) | Сразу после приема представленных документов | Избирательная комиссия |
| 18. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 1, ч. 2 ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления документов, указанных в частях 2-4 ст. 27 Закона области | Избирательная комиссия |
| 19. | Проверка порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей(ст. 34 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления подписных листов | Избирательная комиссия (рабочая группа) |
| 20. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации (ч. 3 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 10 дней со дня приема необходимых документов для регистрации кандидата | Избирательная комиссия |
| 21. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 13 ст. 35 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 48 часов после регистрации кандидатов | Избирательная комиссия |
| 22. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информаций о зарегистрированных кандидатах (ч. 14 ст. 35, ч.ч. 3, 4 статьи 65 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Не позднее 28 августа 2020 года | Избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |
| 23. | Представление в ОИК заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 39 Закона области о выборах депутатов представительных органов). | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации Кандидат, находящийся на государственной службе и зарегистрированный по избирательному округу, в котором численность избирателей не превышает 5 тысяч, на время своего участия в выборах может не освобождаться от выполнения служебных обязанностей |
| 24. | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов - кандидат вправе назначить до 5 доверенных лиц, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 15 доверенных лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 25. | Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом (ч. 1 ст. 41 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 5-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | Избирательная комиссия |
| 26. | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (ч. 2 ст. 43 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение трех дней с момента представления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя и нотариально удостоверенной доверенности | Избирательная комиссия при предъявлении паспорта (документа заменяющего паспорт) гражданина, назначенного уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам |
| 27. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Не позднее 7 сентября 2020 года, при наличии вынуждающих к тому обязательств не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидаты |
| 28. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (ч. 3 ст. 36 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 5 дней до дня голосования. | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, а также об избирательном законодательстве (ч. 1 ст. 46 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Весь период подготовки и проведения выборов | Избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 9 ст. 51 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 3 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов). | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции печатных периодических изданий Соответствующие организации, индивидуальные предприниматели |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (ч. 1 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 11 сентября 2020 года по местному времени | Граждане Российской Федерации, общественные объединения, кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов - начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования) | Начинается с 15 августа и прекращается в ноль часов 11 сентября 2020 года по местному времени | Зарегистрированные кандидаты, организации телерадиовещания и периодические печатные издания |
|  | Запрет на проведение предвыборной агитации (ч. 3 ст. 50 Закона области о выборах депутатов представительных органов – запрещается в день голосования и в предшествующий ему день) | 12 и 13 сентября 2020 года | Граждане РФ, общественные объединения, кандидаты, доверенные лица, СМИ |
|  | Запрет публикаций (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общественного пользования (включая сеть «Интернет») (ч. 6 ст. 45 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) | 13 сентября 2020 года до 20.00 часов по местному времени | Организации телерадиовещания и редакции печатных периодических изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (ч. 3 ст. 47 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) | С 8 по 12, а также 13 сентября 2020 года включительно | СМИ, граждане и организации, проводящие опрос |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 5 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее дня следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов информации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч с избирателями (ч. 4.1 ст. 54 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Избирательная комиссия |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 55 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Не позднее 13 августа 2020 года | Администрация муниципального образования по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Доведение до сведения организаторов публичных мероприятий, связанных с выборами, о результатах рассмотрения, поданных ими уведомлений о проведении публичного мероприятия (п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст.42 Закона области о выборах глав муниципальных образований) | В течение трех дней со дня получения уведомления | Администрация муниципального образования |
| Финансирование выборов |
|  | Перечисление избирательной комиссии муниципального образования средств на подготовку и проведение выборов из местного бюджета (ч. 4 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
|  | Распределение поступивших из соответствующего бюджета средств между нижестоящими избирательными комиссиями (ч. 5 ст. 57 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Не позднее 13 августа 2020 г. | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача кандидату документа на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В трехдневный срок после получения уведомления о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия |
|  | Открытие специального избирательного счета (ч. 5 ст. 60 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После получения в ОИК документа на открытие счета | кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Представление в ОИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ч. 5 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования не реже одного раза в три операционных дня | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в муниципальные СМИ для опубликования (ч. 6 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 5 ст. 63, ч. 7 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно после получения представления ОИК, по требованию кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию - (ОИК) финансовых отчетов кандидата: 1) первый финансовый отчет (п. 1 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов); 2) итоговый финансовый отчет (п. 2 ч. 2 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | 1) одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации 2) через 30 дней после опубликования результатов выборов | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам Кандидаты (в т.ч. избранный кандидат), уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Направление копий финансовых отчетов кандидатов в редакции муниципальных периодических печатных изданий для опубликования (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчета | Избирательная комиссия |
|  | Опубликование переданных ОИК копий финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 61 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 3 дней со дня получения копии отчета | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды кандидатов (ч. 1 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После дня голосования До представления итогового финансового отчета | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 5 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Не позднее 22 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 6 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов по избирательному округу | Избирательная комиссия муниципального образования Избирательная комиссия |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 7 ст. 63 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования (публикации) результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Перечисление: избирательной комиссии муниципального образования причитающихся ей денежных средств (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов); - в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальном избирательном счете (ч. 2 ст. 62 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В ИКМО - по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию комиссии, т.е. 12 октября 2020 года В доход бюджета - по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 11 ноября 2020 года | Кредитные организации |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п.п. «б», «в» п. 1 ч. 3, ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 5 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Не позднее 28 августа 2020 года | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссии муниципального образования, а также от вышестоящей избирательной комиссии - нижестоящей (ч. 14, ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Не позднее, чем за 2 дня до получения (передачи) бюллетеней | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 15 ст. 66 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)) | Не позднее 11 сентября 2020 года. При проведении досрочного голосования – не позднее 31 августа 2020 года | Избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (ч. 2 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования) | Не позднее 2 сентября 2020 года При проведении досрочного голосования - не позднее 27 августа 2020 года | Избирательная комиссия, Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования (ч. 2 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов – не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | с 2 сентября по 12 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение и опубликование графика работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 68 Закона области о выборах депутатов представительных органов) (не позднее чем за 5 дней до досрочного) | не позднее 27 августа 2020 года | Избирательная комиссия |
|  | Представление в соответствующую участковую избирательную комиссию письменного заявления (передача устного обращения) о предоставлении возможности избирателю проголосовать вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 69 Закона области о выборах депутатов представительных органов - в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | В любое время с 3 августа и не позднее 14.00 по местному времени 13 сентября 2020 года | Избиратели, внесенные в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не имеющие по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) возможности прибыть в помещение для голосования другие лица, осуществляющие содействие указанным избирателям |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 67 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени 13 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Сразу после окончания времени голосования и до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Сразу после окончания времени голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение итогового заседания, рассмотрение поступивших в участковую избирательную комиссию жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов, подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 25 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После проведения всех необходимых действий по подсчету голосов избирателей | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 28 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Немедленно после подписания протокола по требованию лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования и приложенных к нему документов в окружную избирательную комиссию муниципального образования (ч. 29 ст. 71 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя комиссии) |
|  | Определение результатов выборов на территории соответствующего одномандатного (многомандатного) избирательного округа (ч. 1 ст. 73 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | Не позднее 15 сентября 2020 года | Избирательная комиссия |
|  | Извещение в письменной форме зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | Незамедлительно после принятия решения о результатах выборов | Избирательная комиссия |
|  | Представление избранным кандидатом в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (ч. 1 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В пятидневный срок после получения извещения об избрании зарегистрированного кандидата депутатом | Избранный кандидат в депутаты |
|  | Регистрация избранного кандидата и выдача ему удостоверения об избрании его депутатом (ч. 4 ст. 78 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | После представления избранным депутатом документа, указанного в ч. 1 ст. 78 Закона области | Избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов - не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Не позднее 13 октября 2020 года | Избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий (ч. 4 ст. 82 Закона области о выборах депутатов представительных органов) | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия |